## Slide 1: Projektirányítás az informatikában
Ilyés Enikő - Langer Tamás nyomán

## Slide 2: A projekt szervezete

## Slide 3: A kis projekt szervezete
Tipikusan 3-5 fős projektek
Egyik modell: A projektvezető egy személyben technikai vezető, sőt akár tervezhet és/vagy fejleszthet is.
Másik modell: Egy-egy adminisztratív projektvezetőhöz sok kis projekt tartozik, de inkább csak az adminisztratív munkát végzi. Informális vezető a technikai vezető.
Notes: Az első modell problémája, hogy a technikai emberek utálják az adminisztrációt, így az ilyen projektek adminisztrációja elmarad.
A második modellben az adminisztratív projektvezető nem képes sok kis projektbe beleélni magát, így a szerepe ténylegesen csak formális marad. És könnyen zavar támadhat, hogy ki a tényleges vezető.

## Slide 4: A közepes projekt szervezete
5 – 20 fős projektek
A projektvezető és a technikai vezető szerepekhez már általában különböző munkatársak rendelődnek.
20 fős projekthez már teljes-munkaidős projektvezető rendelődhet.
Megkezdődik a tovább strukturálás, (részcsapatok vezetővel, pl. fejlesztők, tervezők vagy részprojekt)
Notes: Természetesen a projektek besorolása nem történhet egyetlen paraméter, a benne dolgozók létszáma szerint. Több más tényező is befolyásolja:
Bonyolultság
Alvállalkozók száma
Időtartam
Ügyfélkapcsolat bonyolultsága
Kockázatosság
Projekt fontossága (persze minden projekt fontos)
Stb.

## Slide 5: Példa egy lehetséges projekt szerkezetre közepes projekt esetére
Projekt-
vezető
Projekttulajdonos
1. csapat- vezető
2. csapat- vezető
A erőforrás
B erőforrás
C erőforrás

## Slide 6: A nagy projekt szervezete
Projekt felügyelő bizottság
Projektiroda
Asszisztensek, projektkontroller segítség a projektvezetőnek
Projektvezető-helyettesek különböző szerepekkel (nemcsak távolléti helyettesítés)
Bejöhetnek további vezetési szintek

## Slide 7: A nagy projekt szervezet

## Slide 8: Miért érdemes alvállalkozókat alkalmazni?
?

## Slide 9: Miért érdemes alvállalkozókat alkalmazni?
Erőforrás és/vagy képesség hiánya
Az alvállalkozó specialista egy területen
Az ügyfél kívánságának kielégítése
Kereskedelmi célszerűség (pl. olcsóbb)
Üzlet és/vagy partnerpolitikai szempont

## Slide 10: Ráfordítás alapon vagy fixárasan?
Ráfordítás alapú | Fixáras
Nem tudunk leválasztani részfeladatot | Jól definiált részfeladat, jól definiált kapcsolatokkal
A teljes projektkockázat a fővállalkozóé | Alvállalkozó átvállal kockázatot
Rugalmasabban allokálható csapat | Szigorúbb átadás-átvétel projekten belül is
Az alvállalkozó a ráfordítás maximalizálásában érdekelt | Az alvállalkozó a ráfordítás minimalizálásában érdekelt
Notes: Általában, ha megoldható jobb a fővállalkozónak célszerűbb fixáras alvállalkozót alkalmazni. Ez kikényszerít olyan fegyelmezettebb munkavégzést (feladatok jobb specifikálása, interface-ek definiálása, stb.)

## Slide 11: Az alvállalkozó kiválasztása
Nem versenyeztetve
  Ár?
  Hírnév?
  Anyagi helyzet ?
  Versenytárs-e?
  Elfogadja-e az ügyfél játékszabályait (vagy a miénket)?
  Elfogadható-e az ügyfélnek?
Versenyeztetve
  Megéri-e a költséget?
  Jól kidolgozott specifikáció és
  Kiértékelési eljárás kell!

## Slide 12: Projekt életútja
I. Projekt előkészítése
II. Projekt indítása
III. Projekt tervezése
IV. Projekt követése
V. Projekt zárása
VI. Projekt utóélete

## Slide 13: I. A projekt előkészítése

## Slide 14: Projekt Definíciós Dokumentum (PDD)
Nevezik még:
  Projekttervnek
  Projekt Alapító Dokumentumnak (PAD)
  Projekt hivatkozási alap (Terms of Reference - TOR)
Az ügyfél és a vállalkozó (belső projekt esetén is!) közötti kapcsolat alapja.
Élő dokumentum
A projekt eredeti meghatározása, amelyet követünk, illetve amelyhez képest megállapítjuk az eltéréseket

## Slide 15: Projektcél
A cél egy elérendő állapot vagy eredmény.
Sajátos, mérhető, elfogadott és reális!

## Slide 16: Projekt Definíciós Dokumentum tartalma 1
Az ügyfél és a vállalkozó közötti felelősség-megosztás világos definíciója
Az elvégzendő feladat meghatározása
Az ügyfélnek a projektre vonatkozó elvárásai
A szereposztás mind a két oldalon, az egyéni felelősségek, a beszámolási kötelezettségek szerkezete (ki-kinek)
Szerződéses jogi és pénzügyi megállapodások
Az időkeretek
A projektvezetési eljárások
A projekt célja
Notes: Lehet a PDD-nek egy kevésbé részletes változata a Megrendelő számára és egy részletesebb a projekt belső használatára (részletesebb ütemezés, részletesebb hálótervek, esetleg olyan kockázatok, amelyet nem akarunk az ügyféllel megosztani). A „kettős könyvelés” azonban problémákat okozhat, jó elkerülni.

## Slide 17: Projekt Definíciós Dokumentum tartalma 2
Az átadandó eredmények definíciója
A projekttervek: a szakaszokra bontás, mérföldkövek, hálótervek, diagramok, lebontási szerkezetek
Minőségbiztosítási terv
Logisztikai követelmények
Bármilyen egyéb előfeltétel vagy követelmény
Használandó szoftver és hardver
A PDD mind a két fél részéről történő elfogadása
A projekt kommunikáció módja

## Slide 18: II. Projektindító (“Kick-Off”) gyűlés
Célja, hogy lehetőleg a résztvevők megismerjék egymást és lássák, hogy mi az az egész, amelynek részei.
Témája:
  A projekt háttere, célja és meghatározása
  A projekt szervezete, hierarchiája és infrastruktúrája
  A projektvezetés módja és a felelősségi körök
  Fontosabb eljárások és útmutatók
  Esetleges kérdések vita

## Slide 19: Hogyan állnál neki egy projekt tervezésnek?

## Slide 20: A projekttervezés lépései 1
A projekt (feladat, szervezet) strukturálása
A fázisok és a legfontosabb mérföldkövek meghatározása
A részfeladatok, tevékenységek és termékek leírása
Tevékenységek időtartamának meghatározása
A projekt logikai hálójának elkészítése
Az erőforrásra és szakértelemre vonatkozó igények azonosítása
III. Projekttervezés

## Slide 21: A projekttervezés lépései 2
Időelemzés
(Konkrét) erőforrások hozzárendelése
Erőforrás-elemzés
Költségvetés készítése
Kockázatelemzés
A terv egyeztetése és optimalizálása
A terv jóváhagyása
A terv nyilvánosságra hozatala

## Slide 22
‘MIT’
CÉLOK
WBS
‘KI’
OBS
FELELŐSSÉGI
MÁTRIX
‘MUNKA- ÉS ERŐFORRÁSTERV ’

## Slide 23: Feladatlebontási struktúra
PROJEKT
A WBS a projekt feladatának hierarchikus felbontása
természetes elemi egységekre tervezési és követési célból.
Az egész feladatot nem látjuk át, ezért becsülhető egységekre osztjuk.
  1 2 3
1.1 1.2 1.3 3.1 3.2
WBS – Work Breakdown Structure
Notes: WBS = Work Breakdown Structure

## Slide 24: Néhány lebontási szempont
Komponensek
Kerék
Kerékpár
Abroncs
K.agy
Küllő
Belső
Seb.v.
Váz
Fék
Projektciklus
Funkcionális használat
Földrajzi elhelyezkedés
Megvalós.
Szoftver projekt
Programozás
Tervezés
Teszt
A telep
Központ
Iroda 1
Iroda 2
Iroda 3
C telep
B telep
Elektromos
Belső szerelés
Áram
Szerelv.
Mechanikai
Bebútorozás
Csapok
Csövek
Előfordulhat, hogy egy bizonyos szintig egy adott szempontot, utána mást érvényesítünk.
Ez képezi a tervezés alapját – ha valamit itt kifelejtünk később sok kellemetlenséget okozhat!

## Slide 25: Szervezetlebontási struktúra
XYZ
vállalat
Kelet
Nyugat
Oszt2
Oszt3
Oszt4
Oszt1
Oszt1
Oszt2
Oszt3

## Slide 26: Felelősségek hozzárendelése
OBS
WBS
Fejlesztő
főosztály
tervezés
előállítás
oktatás és dokumentálás
fizikai
logikai
tesztelés
kódolás
felhaszn. kézikönyv
oktatás
Tervező osztály
Programozási osztály
Tesztelő osztály
Műszaki
támogatás
Oktatási osztály
Dokumentációs osztály

## Slide 27: RACI mátrix
Feladatok - személyek/szervezetek/szervezeti egységek - felelősségek összerendelése.
  Responsible: Felelős
  Accountable, approver or final approving authority: Elfogadó
  Consulted, counsel: Véleményt nyilvánító – kétirányú kommunikáció
  Informed: tájékoztatandó – egyirányú kommunikáció
Még lehet pl. ellenőrző, támogató,…

## Slide 28: RACI mátrix
Feladat | Vállalkozó projekt- tulajdonos | Vállalkozó projekt-vezető | Vállalkozó IT achitekt | Ügyfél projekt-tulajdonos | Ügyfél projekt- vezető | ….
Szerződés elkészítése | Responsible | Consulted | Informed | Approver | Consulted | …
PDD elkészítése | Approver | Responsible | Consulted | Approver | Consulted | …
Architek-túra terv | Informed | Approver | Responsible | Consulted | Approver | …
… |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Példa feladat
Egy nyomtatott dokumentum elkészítéséhez az alábbi tevékenységek szükségesek:
  A dokumentum megírása
  A szöveg megszerkesztése
  Ábrák elhelyezése
  Fedőlap tervezése
  Szöveg korrektúra
  Nyomtatás

## Slide 30: Háló példa
Szerkesztés
Megírás
Ábrák
Korrektúra
Nyomtatás
Fedőlap-
terv

## Slide 31: Követési kapcsolatot mutató logikai összefüggések
B
A
KEZDET- BEFEJEZÉS (SF)
B csak akkor fejeződhet be ,
ha A elkezdődött
A
B
KEZDET- KEZDET (SS)
B csak akkor kezdődhet el,
ha A elkezdődött
A
B
BEFEJEZÉS - KEZDET (FS)
B csak akkor kezdődhet el,
ha A befejeződött
A
B
BEFEJEZÉS - BEFEJEZÉS (FF)
B csak akkor fejeződhet be,
ha A befejeződött
Notes: Példák (Shafer):
FS:
hiba felderítése -> hiba kijavítása
tesztesetek elkészítése -> testesetek futtatása
szoftver installálása -> szoftver kipróbálása
SS:
Tipikusan, amikor valami esemény bekövetkezése több esemény egyidejű beindítását triggereli (indítja be)
Pl. a projekt indítás és a projekt tervezés, kockázatelemzés, illetve a konfigurációkezelés tervezése lehet ilyen relációban.
FF:
A projektirányítás tevékenység nem fejeződhet be addig, amig a teljes átadás-átvétel meg nem történik.
SF: (legritkább)
Fordítottja az FS-nek. Valaminek a befejezése egy mérföldkő eléréséhez kapcsolódik.
Az ügyfél támogatása (supportja) nem fejeződhet be addig, amíg szerződés befejeződik mérföldkő elérése meg nem történik. (Nem igazán meggyőző példa.
Ki tud szellemes példát?

## Slide 32: Követési kapcsolatot mutató logikai összefüggések - példák
hiba felderítése FS> hiba kijavítása
tesztesetek elkészítése FS> testesetek futtatása
szoftver installálása FS> szoftver kipróbálása
projektindítás SS> projekttervezés (egy esemény indulása triggerel másikat)
projektindítás SS> kockázatelemzés,
teljes átadás-átvétel FF> projektirányítás tevékenység
1.4 verzió forgalmazása SF> 1.2 verzió támogatása
Áramszolgáltatás SF> Pótgenerátor működése

## Slide 33: Késleltetések / siettetések jelölése
3 SS
pozitív érték
3 egységnyi
késleltetés
negatív érték
3 egységnyi
siettetés
-3 FS
Példa siettetésre (-3FS) : a tesztelés megkezdéséhez nem kell megvárni, hogy készen legyen az összes teszteset.

## Slide 34: Kemény és puha kapcsolatok
Kemény kapcsolat: a függő tevékenység semmiképpen nem tud elkezdődni (vagy befejeződni), amíg a megelőző be nem fejeződik (vagy el nem kezdődik) – pl. fizikai kényszer
Puha kapcsolat: célszerűen betartandó kapcsolat a jobb eredmény elérése érdekében – pl. a programozást nem érdemes megkezdeni a tervezés befejezése előtt, de időkényszerek miatt megtörténhetik, hogy be kell ezt vetni.

## Slide 35: Időre vonatkozó abszolút korlátok
Befejezés nem később, mint …. (dátum)
Befejezés nem korábban, mint …
Kezdés nem később, mint …
Kezdés nem korábban, mint …
Befejezés pontosan …-án
Kezdés pontosan …-án
Nem szabad ezzel visszaélni, elvész a rugalmasság.

## Slide 36: Hibákat okoznak a háló logikájában
Hurkok
Egymásnak ellentmondó feltételrendszerek
Izolált tevékenységek vagy tevékenység csoportok
Használjunk hálótervezést támogató szoftvert, mely kiszűri ezeket.

## Slide 37: Kritikus út
… azon tevékenységek sorozata, amely a projekt átfutási idejét meghatározza.

## Slide 38: Kritikus út módszer
Jelmagyarázat
Tevékenységek
Kritikus tevékenységek
Kezdet
Befejezés
Tevékenységek
Logikai kapcsolatok

## Slide 39: Háló példa
Szerkesztés
Megírás
Ábrák
Korrektúra
Nyomtatás
Fedőlap-
terv

## Slide 40: Tevékenység ábrázolása (példa 1)
Tevékenység-
azonosító
Készültségi fok
százalékban
Legkorábbi
befejezés
Legkorábbi
kezdés
Teljes
tartalékidő
Időtartam
Legkésőbbi
befejezés
Legkésőbbi
kezdés
Tevékenység-leírás
Notes: A félkövér információkat kell megadni, a többi számolt információ lesz.

## Slide 41: Tevékenység ábrázolása (példa 2)
Legkorábbi
kezdés
Teljes
tartalékidő
Időtartam
Legkésőbbi
befejezés
Legkésőbbi
kezdés
Tevékenységazonosító
Tevékenység-leírás
Legkorábbi
befejezés

## Slide 42: Időelemzés - Időterv
A tevékenységek időtartama és az első tevékenység kezdő dátuma alapján kell a legkorábbi és legkésőbbi kezdési, illetve befejezési időpontokat kiszámítani
Két irányban haladva
  Előre
  Visszafele
Kritikus út / időjáték meghatározása
  Egy tevékenység teljes időjátéka: a legkésőbbi befejezés és a legkorábbi befejezés különbsége
  A kritikus út: a háló azon tevékenységeken történő bejárása, amelyek teljes időjátéka nulla
Notes: Azaz a kritikus út azon tevékenységek halmaza, amely „megcsúszása” a teljes projekt csúszásához vezet.

## Slide 43: Egy kis szótár
Magyar | Angol | Röv.
Legkorábbi kezdés | Early Start | ES
Legkorábbi befejezés | Early Finish | EF
Legkésőbbi kezdés | Late Start | LS
Legkésőbbi befejezés | Late Finish | LF
Teljes időjáték | Total Float | TF
Szabad időjáték | Free Float | FF
Notes: Legkorábbi kezdés: a kritikus út módszerben az a legkorábbi lehetséges időpont, amikor egy tevékenység el tud indulni a háló logikai összefüggései és a megkötések alapján.
Legkorábbi befejezés: a kritikus út módszerben az a legkorábbi lehetséges időpont, amikor egy tevékenység be tud fejeződni a háló logikai összefüggései és a megkötések alapján
Legkésőbbi befejezés: a kritikus út módszerben az a lehető legkésőbbi időpont, amelyre egy tevékenységet be szabad fejezni anélkül, hogy egy kitűzött mérföldkő ( általában a projekt befejezési dátum) késést szenvedne
Legkésőbbi kezdés: a kritikus út módszerben az a lehető legkésőbbi időpont, amelyre egy tevékenységet el szabad kezdeni anélkül, hogy egy kitűzött mérföldkő ( általában a projekt befejezési dátum) késést szenvedne

## Slide 44: Időelemzés példa
Megírás
5
Szerkesztés
5
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
10
Ábrák
7
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 45: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
Szerkesztés
5
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
10
Ábrák
7
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 46: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
5
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
10
Ábrák
7
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 47: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
1/6
10
Ábrák
1/6
7
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 48: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 49: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 50: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 51: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 52: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 53: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 54: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 55: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 56: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 57: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/15
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 58: Időelemzés példa
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
1/15
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 59: Időelemzés példa
Megírás
1/5
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
1/15
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 60: Időelemzés példa
Megírás
1/1
1/5
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
1/15
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 61: Időelemzés példa – teljes időjáték
Megírás
1/1
0
1/5
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
5
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
0
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
0
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
0
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
3
1/15
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 62: Időelemzés példa – kritikus út
Megírás
1/1
0
1/5
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
5
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
0
1/20
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
0
1/23
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
0
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
3
1/15
1/6
7
1/12
Kód
LS
TF
LF
ES
DU
EF
Projektindítás = január 1.

## Slide 63
Megírás
1/1
0
1/5
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
5
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
0
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
3
1/15
1/6
7
1/12
1/16
0
1/20
1/21
0
1/23
Megírás
1/1
1/5
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
1/15
1/6
7
1/12
1/16
1/20
1/21
1/23
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/11
1/15
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
1/15
1/6
10
1/15
Ábrák
1/9
1/15
1/6
7
1/12
1/16
1/20
1/21
1/23
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
1/16
1/20
1/21
1/23
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
5
Korrektúra
5
Nyomtatás
3
Fedőlapterv
10
Ábrák
7
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
1/21
1/23
Megírás
1/1
5
1/5
Szerkesztés
1/6
5
1/10
Korrektúra
1/16
5
1/20
Nyomtatás
1/21
3
1/23
Fedőlapterv
1/6
10
1/15
Ábrák
1/6
7
1/12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

## Slide 64
Időelemzési gyakorlat A projekt feladatai, a feladatok átfutási idejei és az egyes feladatok megelőző feladatai (FS) alább található. Forma: Feladat/ Átfutási idő/ Megelőző feladatok. Rajzolja meg a projekt hálódiagrammját, hajtsa végre az időelemzést és ennek alapján határozza meg a kritikus utat! A projekt első nap 1., a további napokat a projekt kezdetétől számított sorszámukkal jelöljük! 1:Követelményelemzés /30 nap 2:Tervezés /30 nap/ 1 3:Programozás/ 50 nap /2 4:Teszttervezés /30 nap/ 2 5:Tesztelés /30 nap/3;4 6:Dokumentálás /10 nap /3;4 7:Felhasználói teszt/ 10 nap/5;6
Legkorábbi
kezdés
Teljes
tartalékidő
Időtartam
Legkésőbbi
befejezés
Legkésőbbi
kezdés
Tevékenységazonosító
Tevékenység-leírás
Legkorábbi
befejezés

## Slide 65: Sávdiagramok – Gantt diagram

## Slide 66: Sávdiagramok
Lehetnek vízszintesek vagy függőlegesek
Jól áttekinthetőek.
Pl. a tevékenységeket az időtengelyen ábrázolva, jól összehasonlíthatóak az időigények, láthatóak a kezdési és zárási időpontok.
Különösen a nagyvonalú terveknél van szerepük, sok tevékenység feltüntetésekor viszont már elvesztik a jó olvashatóságukat.
A HÁLÓK a tevékenységek logikai kapcsolatát mutatják, a SÁVdiagramok az időtengelyt, az előrehaladást és a folyamatot.

## Slide 67: Hálótól a sávdiagramig
JAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Megírás
1/1
0
5/1
1/1
5
5/1
Szerkesztés
11/1
5
15/1
6/1
5
10/1
Korrektúra
16/1
0
20/1
16/1
5
20/1
Nyomtatás
21/1
0
23/1
21/1
3
23/1
Fedőlapterv
6/1
0
15/1
6/1
10
15/1
Ábrák
9/1
3
15/1
6/1
7
12/1
Megírás
Ábrák
Szerkesztés
Fedőlap
Korrektúra
Nyomtatás
Kritikus út
Nem kritikus út
Tartalékidő

## Slide 68: További hálótervi elemek
Mérföldkő ( )
Összefoglaló tevékenység

## Slide 69: Sávdiagram mérföldkővel és összefoglaló tevékenységgel
JAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Megírás
Előkészítés
Ábrák
Szerkesztés
Fedőlap
Korrektúra
Nyomdába adás
Nyomtatás


## Slide 70: Jó éjszakát …